## 6月日志
姓名 | 易超
地域 | 成都
部门 | 交付二部(成都)
工种 | 研发
岗位 | android
| 当日项目1 |  |  |  |  | 当日项目2 |  |  |  |  | 当日项目3 |  |  |  |  | 当日项目4 |  |  |  |  | 当日项目5
日期 | 项目名称 | 任务事项简述 | 起始时间（时：分） | 截止时间（时：分） | 明日计划 | 项目名称 | 任务事项简述 | 起始时间（时：分） | 截止时间（时：分） | 明日计划 | 项目名称 | 任务事项简述 | 起始时间（时：分） | 截止时间（时：分） | 明日计划 | 项目名称 | 任务事项简述 | 起始时间（时：分） | 截止时间（时：分） | 明日计划 | 项目名称 | 任务事项简述 | 起始时间（时：分） | 截止时间（时：分） | 明日计划
2019-06-05 | 易生活v1.0.1 | 搭建开发环境 | 9:30 | 18:30 | 搭建项目框架
2019-06-06 | 易生活v1.0.1 | 搭建项目基础框架 | 9:30 | 18:30 | 搭建项目基础框架
2019-06-07
2019-06-08
2019-06-09
2019-06-10 | 易生活v1.0.1 | 搭建项目基础框架 | 9:30 | 18:30 | 首页和订单页面
2019-06-11 | 易生活v1.0.1 | 侧滑菜单和h5加载 | 9:30 | 18:30 | 订单页面和订单详情
2019-06-12 | 易生活v1.0.1 | 订单页面和集成友盟分享.三方登录 | 9:30 | 18:30 | 登录
2019-06-13 | 易生活v1.0.1 | 登录和获取验证码 | 9:30 | 18:30 | 商品商品订单页面和接口
2019-06-14 | 易生活v1.0.1 | 调通登录接口/接口数据模型 |  |  | 修改主界面和侧边栏
2019-06-15
2019-06-16
2019-06-17 | 易生活v1.0.1 | 修改主界面和侧边栏 | 9:30 | 18:30 | 地址管理和添加地址
2019-06-18 | 易生活v1.0.1 | 地址管理和邀请有奖 | 9:30 | 18:30 | 搜索/权益中心主页/绑定推荐账号/赠送权益值
2019-06-19 | 易生活v1.0.1 | 搜索/权益中心主页/绑定推荐账号/赠送权益值 | 9:30 | 21:00 | 权益中心二级三级页面
2019-06-20 | 易生活v1.0.1 | 权益中心二级三级页面 | 9:30 | 20:50 | 申请互助/权益中心四级页面
2019-06-21 | 易生活v1.0.1 | 申请互助/权益中心四级页面 | 9:30 | 18:30 | 设置/省市级
2019-06-22
2019-06-23
2019-06-24 | 易生活v1.0.1 | 设置/实名认证/绑定手机号/账号登陆接口 | 9:30 | 20:00 | 省市级
2019-06-25 | 易生活v1.0.1 | 省市级/和H5通信 | 9:30 | 21:00 | 调主页接口/h5传递Cookie
2019-06-26 | 易生活v1.0.1 | h5传递Cookie/退出登录/刷新、加载更多、公共弹窗 | 9:30 | 20:50 | 调用权益中心接口
2019-06-27 | 易生活v1.0.1 | 调用权益中心模块接口 | 9:30 | 22:40 | 调用邀请有奖模块接口
2019-06-28 | 易生活v1.0.1 | 调用邀请有奖模块接口 | 9:30 | 22:00 | 设置/绑定手机
2019-06-29 | 加班
2019-06-30
2019-07-01 | 易生活v1.0.1 | 重装系统环境/加载h5页面 | 9:30 | 19:00 | 接入微信登录/版本更新
2019-07-02 | 易生活v1.0.1 | h5Cookie失效/h5调用支付 | 9:30 | 22:00 | 接入微信登录/版本更新
2019-07-03 | 易生活v1.0.1 | 接入微信登录/版本更新 | 9:30 | 19:00 | 修改测试提交bug
2019-07-04 | 易生活v1.0.1 | 修改bug/token过期刷新，再请求数据/更新公共页面 | 9:30 | 20:40 | 修改测试bug
2019-07-05 | 易生活v1.0.1 | 修改测试bug | 9:30 | 20:40 | 微信分享/修改测试bug/集成markdown
2019-07-06
2019-07-07
2019-07-08 | 易生活v1.0.1 | 微信分享/修改测试bug/集成markdown | 9:30 | 20:00 | 日志上传/版本更新
2019-07-09 | 易生活v1.0.1 | 日志上传/版本更新/闪屏页面/修复支付成功跳转页面 | 9:30 | 20:00 | 更改版本页面/协议界面
2019-07-10 | 易生活v1.0.1 | 更改版本页面/协议界面/修改禅道上面bug | 9:30 | 21:16 | 解决某些Android机型加载H5白屏/禅道上面bug/适配/混淆
2019-07-11 | 易生活v1.0.1 | 禅道上面bug/适配/混淆 | 9:30 | 22:00 | 禅道上bug/h5分享/
2019-07-12 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/和正式环境联调 | 9:30 | 24:00 | 修改禅道bug/h5分享
2019-07-13
2019-07-14
2019-07-15 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/h5分享 | 9:30 | 21:00 | 修改禅道bug/混淆/加固

## 7月日志
姓名 | 易超
地域 | 成都
部门 | 交付二部(成都)
工种 | 研发
岗位 | android
当日项目1
日期 | 项目名称 | 任务事项简述 | 起始时间（时：分） | 截止时间（时：分） | 明日计划
2019-07-01 | 易生活v1.0.1 | 重装系统环境/加载h5页面 | 9:30 | 19:00 | 接入微信登录/版本更新
2019-07-02 | 易生活v1.0.1 | h5Cookie失效/h5调用支付 | 9:30 | 22:00 | 接入微信登录/版本更新
2019-07-03 | 易生活v1.0.1 | 接入微信登录/版本更新 | 9:30 | 19:00 | 修改测试提交bug
2019-07-04 | 易生活v1.0.1 | 修改bug/token过期刷新，再请求数据/更新公共页面 | 9:30 | 20:40 | 修改测试bug
2019-07-05 | 易生活v1.0.1 | 修改测试bug | 9:30 | 20:40 | 微信分享/修改测试bug/集成markdown
2019-07-06
2019-07-07
2019-07-08 | 易生活v1.0.1 | 微信分享/修改测试bug/集成markdown | 9:30 | 20:00 | 日志上传/版本更新
2019-07-09 | 易生活v1.0.1 | 日志上传/版本更新/闪屏页面/修复支付成功跳转页面 | 9:30 | 20:00 | 更改版本页面/协议界面
2019-07-10 | 易生活v1.0.1 | 更改版本页面/协议界面/修改禅道上面bug | 9:30 | 21:16 | 解决某些Android机型加载H5白屏/禅道上面bug/适配/混淆
2019-07-11 | 易生活v1.0.1 | 禅道上面bug/适配/混淆 | 9:30 | 22:00 | 禅道上bug/h5分享/
2019-07-12 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/和正式环境联调 | 9:30 | 24:00 | 修改禅道bug/h5分享
2019-07-13
2019-07-14
2019-07-15 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/h5分享 | 9:30 | 21:00 | 修改禅道bug/混淆/加固
2019-07-16 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/混淆/加固 | 9:30 | 21:41 | 修改禅道bug/混淆/加固/和正式服调试
2019-07-17 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/混淆/加固 | 9:30 | 18:30 | 完成头像上传
2019-07-18 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/修改昵称/上传头像 | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug/图片压缩
2019-07-19 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/图片压缩 | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug
2019-07-20
2019-07-21
2019-07-22 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug
2019-07-23 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug
2019-07-24 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug/解决oppo兼容性/优化代码
2019-07-25 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/解决oppo兼容性/优化代码 | 13:30 | 19:00 | 修改禅道bug//优化代码
2019-07-26 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/优化代码 | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug
2019-07-27
2019-07-28
2019-07-29 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug
2019-07-30 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/接入微博登录、分享 | 9:30 | 18:30 | 调休
2019-07-31 | 易生活v1.0.1 | 调休 |  |  | 搭建支付项目环境

## 8月日志
姓名 | 易超
地域 | 成都
部门 | 交付二部(成都)
工种 | 研发
岗位 | android
当日项目1
日期 | 项目名称 | 任务事项简述 | 起始时间（时：分） | 截止时间（时：分） | 明日计划
2019-08-01 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/优化代码 | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug/优化代码
2019-08-02 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/优化代码 | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug/优化代码
2019-08-03
2019-08-04
2019-08-05 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/优化代码 | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug/优化代码
2019-08-06 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/优化代码 | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug/优化代码
2019-08-07 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/优化代码 | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug/优化代码/接入极光推送
2019-08-08 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/优化代码/接入极光推送 | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug/优化代码
2019-08-09 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/优化代码 | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug/优化代码
2019-08-10
2019-08-11
2019-08-12 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/优化代码 | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug/优化代码/修改第二版app
2019-08-13 | 易生活v1.0.1 | 调休 |  |  | 修改禅道bug/优化代码/修改第二版app
2019-08-14 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/优化代码/修改第二版app | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug/优化代码/修改第二版app
2019-08-15 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/优化代码/敏感数据加密/修改ui界面 | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug/优化代码/和H5对接轮播图跳转/权益值明细
2019-08-16 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/优化代码/和H5对接轮播图跳转/权益值明细 | 9:30 | 18:30 | 修改禅道bug/优化代/和H5对接轮播图跳转
2019-08-17 | 易生活v1.0.1
2019-08-18 | 易生活v1.0.1
2019-08-19 | 易生活v1.0.1 | 修改禅道bug/优化代/和H5对接轮播图跳转 | 9:30 | 18:30 | 解决禅道上易计划App的bug/优化代码
2019-08-20 | 易生活v1.0.1 | 解决禅道上易计划App的bug/优化代码 | 9:30 | 18:30 | 解决禅道上易计划App的bug/优化代码
2019-08-21 | 易生活v1.0.1 | 解决禅道上易计划App的bug/优化代码 | 9:30 | 18:30 | 解决禅道上易计划App的bug/优化代码
2019-08-22 | 易生活v1.1.2 | 解决禅道上易计划App的bug/优化代码 | 9:30 | 18:30 | 解决禅道上易计划App的bug/优化代码
2019-08-23 | 易生活v1.1.2 | 解决禅道上易计划App的bug/优化代码 | 9:30 | 18:30 | 解决禅道上易计划App的bug/优化代码
2019-08-24 | 易生活v1.1.2
2019-08-25 | 易生活v1.1.2
2019-08-26 | 易生活v1.1.2 | 解决禅道上易计划App的bug/优化代码 | 9:30 | 18:30 | 解决禅道上易计划App的bug/优化代码
2019-08-27 | 易生活v1.1.2 | 解决禅道上易计划App的bug/优化代码 | 9:30 | 18:30 | 解决禅道上易计划App的bug/优化代码
2019-08-28 | 易生活v1.1.2 | 解决禅道上易计划App的bug/查看极光im文档 | 9:30 | 18:30 | 解决禅道上易计划App的bug/查看极光im文档
2019-08-29 | 易生活v1.1.2
2019-08-30 | 易生活v1.1.2
2019-08-31 | 易生活v1.1.2 | 项目正式服上线，支持Android端和后端联调 | 13:30 | 2:16 | 支持正式服Android端

## Sheet1
姓名 | 易超
地域 | 成都
部门 | 交付二部(成都)
工种 | 研发
岗位 | android
当日项目1
日期 | 项目名称 | 任务事项简述 | 起始时间（时：分） | 截止时间（时：分） | 明日计划
2019-09-01 | 易生活v1.0.5
2019-09-02 | 易生活v1.0.5 | 支持正式服Android端/易计划v2需求评审会 | 9:30 | 20:00 | 支持正式服Android端/易计划v2排期/易计划项目框架搭建
2019-09-03 | 易生活v1.0.5
2019-09-04 | 易生活v1.0.5
2019-09-05 | 易生活v1.0.5
2019-09-06 | 易生活v1.0.5
2019-09-07 | 易生活v1.0.5
2019-09-08 | 易生活v1.0.5
2019-09-09 | 易生活v1.0.5
2019-09-10 | 易生活v1.0.5
2019-09-11 | 易生活v1.0.5
2019-09-12 | 易生活v1.0.5
2019-09-13 | 易生活v1.0.5
2019-09-14 | 易生活v1.0.5
2019-09-15 | 易生活v1.0.5
2019-09-16 | 易生活v1.0.5
2019-09-17 | 易生活v1.0.5
2019-09-18 | 易生活v1.0.5
2019-09-19 | 易生活v1.0.5
2019-09-20 | 易生活v1.0.5
2019-09-21 | 易生活v1.0.5
2019-09-22 | 易生活v1.0.5
2019-09-23 | 易生活v1.0.5
2019-09-24 | 易生活v1.0.5
2019-09-25 | 易生活v1.0.5
2019-09-26 | 易生活v1.0.5
2019-09-27 | 易生活v1.0.5
2019-09-28 | 易生活v1.0.5
2019-09-29 | 易生活v1.0.5
2019-09-30 | 易生活v1.0.5
2019-10-01 | 易生活v1.0.5